Verslag bijeenkomst Brainspace

Woensdag 5 oktober 2016

Tijdstip: 15.00 tot 16.30 uur

Locatie: HZ

Aanwezig: 	Marjan Glas, Wim Reynhout, Jos de Jong, Mike Van de Wijnckel,  Cora Dourlein (notulist)

Afwezig:             Agnes Hieminga, Carlien Nijdam

Actie- en Besluitenlijst Brainspace

| Nr | Datum | Actie | Door wie | Planning | Gereed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-10-2016 | Namen opvragen bij sc-ers | Cora | 20-10-2016 |  |
| 2 | 05-10-2016 | Onderzoeken of alumni nu nog meedoen aan SvdT | Sc-ers | 20-10-2016 |  |
| 3 | 05-10-2016 | Themaleiding vragen studenten te benaderen | Marjan | 20-10-2016 |  |
| 4 | 05-10-2016 | Dok 41 vastleggen | Cora | 20-10-2016 |  |
| 5 | 05-10-2016 | Offerte van Mike laten tekenen door Henk | Marjan | 13-10-2016 |  |
| 6 | 05-10-2016 | Uitnodiging maken | Mike | 20-10-2016 |  |

Marjan heet welkom.

Agnes heeft geen ruimte in haar agenda om mee te doen in de voorbereiding van de Brainspace. Zij zal dus ook niet meer uitgenodigd worden.

Stuurgroep vindt het goed dat de Brainspace georganiseerd gaat worden op 6 en 7 april 2017.
De meest relevante vraag nu is wie er echt aan mee gaat doen. Namen en in welke rol/functie.
Dat moeten vooral mensen zijn die nu al te maken hebben met SvdT. De buitenste schil komt weer in beeld bij de toekomstconferentie die we gaan houden op 4 oktober 2017.
PO deelnemers (leerkrachten) 3 per bestuur verdeeld over de thema’s (via sc-ers), Pabodocenten (onderdeel van de programmagroep), studenten 4e jaar (5), programmagroep (20), stuurgroep (8), recente alumni die inmiddels werkzaam zijn in het onderwijs.

Schoolbestuurcoördinatoren vragen 3 namen te leveren om uit te nodigen, mensen die een actieve bijdrage kunnen leveren. En zoeken naar 1 recente alumni binnen hun bestuur.
Grootte van het schoolbestuur is niet van belang. Het is belangrijker dat de mensen die er komen actief meedoen.

Cora bericht opstellen en versturen naar de sc-ers met de vraag om de namen. 
Zijn er alumni van de laatste  2 jaar die nu nog deelnemen aan SvdT op hun school? Dat is het onderzoeken waard. Zij hebben misschien zicht op welke studenten waaraan hebben meegedaan.

Themaleiding vragen om studenten te benaderen.

Uitnodigingstekst maken die voor iedereen gelijk is. Mike gaat dit doen.

We hebben 3 stellingen als centrale vraag voorgesteld. 
De centrale vraag moet innoverend zijn. Voor opleiden en voor het curriculum, van 16 jr. en 3 mnd tot 67 jr. en 6 mnd.
Wat willen we dat de uitkomst is van de brainspace. Moet er ook een gezamenlijke visie zijn aan het eind van de bijeenkomst? Er zullen acties uitkomen die heel erg uit elkaar kunnen liggen.
Focussen op hoe alle deelnemers tevreden en blij naar huis gaan. De 2 dagen moeten het begin zijn van de verdere beweging en van acties waar mensen actief mee aan de slag gaan.

Motto: Samen opleiden, onderzoeken, innoveren en leren

De tekst ‘Want delen is vermenigvuldigen’ toevoegen onder de Focusvraag ‘Van Scholen van de toekomst na nu’

Cora gaat Dok 41 vastleggen. Zalen PZEM en Einstein. Donderdag en vrijdag de hele dag.
Henk offerte van Mike laten tekenen (volgende week donderdag).
Uitnodiging voor Brainspace donderdagmiddag vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

8. Volgende vergaderdatum

| Woensdag | 9 november 2016 | 13.30 tot 15.00 uur | HZ |
| --- | --- | --- | --- |