Verslag bijeenkomst Brainspace

Woensdag 9 november 2016

Tijdstip: 13.30 tot 15.00 uur

Locatie: HZ

Aanwezig: 	Marjan Glas, Wim Reynhout, Jos de Jong, Mike Van de Wijnckel,  Cora Dourlein (notulist)

Afwezig:             Carlien Nijdam

Actie- en Besluitenlijst Brainspace

| Nr | Datum | Actie | Door wie | Planning | Gereed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-10-2016 | Namen opvragen bij sc-ers | Cora | 20-10-2016 | 22-11-2016 |
| 2 | 05-10-2016 | Onderzoeken of alumni nu nog meedoen aan SvdT | Sc-ers | 20-10-2016 | 22-11-2016 |
| 3 | 05-10-2016 | Themaleiding vragen studenten te benaderen | Marjan | 20-10-2016 |  |
| 4 | 05-10-2016 | Dok 41 vastleggen | Cora | 20-10-2016 | 10-10-2016 |
| 5 | 05-10-2016 | Offerte van Mike laten tekenen door Henk | Marjan | 13-10-2016 | 21-10-2016 |
| 6 | 05-10-2016 | Uitnodiging maken | Mike | 20-10-2016 | 15-11-2016 |
| 7 | 09-11-2016 | Namen 3 studenten 4e jaars aan Riaan vragen | Marjan/Cora | 28-11-2016 |  |
| 8 | 09-11-2016 | Mail aan stuurgroep dat de begintijd is vervroegd naar 13.30 | Marjan/Cora | 28-11-2016 |  |
| 9 | 09-11-2016 | Uitnodiging versturen | Marjan/Cora | 24-11-2016 |  |

Marjan heet welkom. Onderwerp is de uitnodiging die Mike gemaakt heeft en die we vandaag bespreken.

We nemen de uitnodiging door.
Marjan: Titel liever de naam Scholenvoordetoekomst (zonder ‘toekomst voor’). Wim: Toekomst na Scholenvoordetoekomst. Jos: Scholenvoordetoekomst in beweging.  dit wordt hem.
We zijn immers op weg van programma naar beweging.

Beste opleider wordt beste collega.

De openingsvraag kan nog aangescherpt worden of uitgebreid o.b.v. input die we krijgen van de deelnemers.

Het mailadres voor aanmelding moet worden scholenvoordetoekomst@hz.nl

Bij het organiserend comité achter de namen van Marjan en Jos hun functie compleet erbij zetten.

Er zijn nog wat aanpassingen in de tekst doorgenomen. Mike zal deze doorvoeren en daarna de aangepaste versie naar ons mailen. Deze zullen wij naar de stuurgroep sturen met de vraag of zij het eens zijn met de tekst. 
Als er geen opmerkingen meer komen gaan we in de week van 21 november de uitnodiging versturen.

Aan stuurgroep nog doorgeven dat de starttijd op donderdag is vervroegd naar 13.30 uur. Mail versturen hierover.
Riaan 3 namen van 4e jaars studenten vragen om uit te nodigen.

Volgende vergaderdatum

| Maandag | 12 december 2016 | 16.00 tot 17.00 uur | HZ PE001 |
| --- | --- | --- | --- |